## Sheet1
Task |  |  | work | Actual work
Term Project |  |  | 350 hours | 65
| 專案規劃 |  | 15 hours | 20
|  | 發展WBS | 15 hours | 20
| 需求分析 |  | 35 hours | 45
|  | 需求擷取 | 2 hours | 10
|  | 訂定目標 | 5 hours | 5
|  | 定義角色 | 8 hours | 5
|  | 發展系統架構 | 8 hours | 10
|  | 撰寫需求文件 | 10 hours | 15
|  | M1:需求文件產出 | 0 hours | 0
| 系統設計 |  | 50 hours
|  | 初步設計 |  | 20
M2:Class Diagram
| 系統實作 |  | 250 hours
|  | 實作 | 250 hours | 260